## Diretrizes para preenchimento
DIRETRIZES PARA PREENCHIMENTO
Aos licitantes, sugerimos que os preços a serem preenchidos sejam inseridos diretamente na aba - "Planilha de preços unitários e totais"
1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1.1 Itens repetidos – Planilha Orçamentária Capela Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
A planilha orçamentária apresenta repetições de itens, a célula de referência estará disponível para edição e automaticamente os itens repetidos (com códigos e descrições iguais) serão preenchidos. Dessa forma evita-se que itens repetidos sejam preenchidos com preços distintos.
Abaixo estão relacionados os itens repetidos, e em destaque as células que são referências e estão disponíveis para edição.
· Item 05.04.060 – Ao preencher a célula 31 automaticamente a célula 51 será preenchida;
· Item 33.01.060 – Ao preencher a célula 74 automaticamente as células 81, 169, 175, 183, 188, 195, 200 e 204 serão preenchidas;
· Item 33.05.330 – Ao preencher a célula 82 automaticamente as células 176, 184, 196, 201 e 205 serão preenchidas;
· Item 15.04.001 – Ao preencher a célula 229 automaticamente a célula 233 será preenchida;
1.2. Valores unitários
Inserir valor unitário para cada item, com no máximo duas casas decimais. Não deixar casas decimais ocultas
1.3. BDI
O BDI adotado pela empresa licitante deverá ser preenchido na linha 278
2. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
O cronograma será preenchido automaticamente com os valores vinculados a cada macroitem da planilha orçamentária.
3. COMPOSIÇÃO DO BDI
Preencher a aba correspondente na planilha disponibilizada com os percentuais adotados pela empresa
4. ENTREGA - ENVELOPE 1 - PROPOSTA
Entregar planilha orçamentária proposta, cronograma físico financeiro (formato Excel) em pen drive ou cd devidamente identificado com o nome da empresa licitante
A planilha orçamentária proposta, cronograma físico financeiro e composições de BDI (restauro e equipamentos) deverão ser impressos em papel timbrado da empresa e entregue dentro do ENVELOPE 1 - PROPOSTA.

## Planilha - Preços unit.e totais
ANEXO III.2
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
OBRA: REFORMA E RESTAURO CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS
LOCAL: ELDORADO- QUILOMBO IVAPORUNDUVA- VALE DO RIBEIRA/ SP
CONCORRÊNCIA N º 03/2021
PROCESSO SCEC-PRC - 2021/01319
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | DESPESAS INICIAIS |  |  |  | 0
1.1 |  |  | GEOMETRIA |  |  |  | 0
1.1.1 | 01.02.081 | CDHU | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m² | un | 1 |  | 0
1.2 |  |  | PROJETOS E APROVAÇÕES |  |  |  | 0
1.2.1 | 01.06.041 | CDHU | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA | un | 1 |  | 0
1.3 |  |  | DESPESAS GERAIS E INDIRETAS |  |  |  | 0
1.3.1 | 02.05.212 | CDHU | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 492 |  | 0
1.3.2 | 02.05.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 66 |  | 0
1.3.4 | 02.03.060 | CDHU | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 492 |  | 0
1.3.5 | 02.01.021 | CDHU | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 10 |  | 0
1.3.6 | 02.03.120 | CDHU | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 283 |  | 0
1.3.7 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 10 |  | 0
1.3.8 | 16.06.082 | FDE | TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T C/ MOTORISTA | KM | 9600 |  | 0
1.3.9 | 02.02.120 | CDHU | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 10 |  | 0
1.3.10 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 10 |  | 0
1.3.11 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 10 |  | 0
1.3.12 | 02.02.140 | CDHU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 10 |  | 0
1.3.13 | 45.01.020 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
1.3.14 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 252 |  | 0
1.4 |  |  | DESPESAS DE CONSUMO MENSAL |  |  |  | 0
1.4.1 | 00000001 | CPU | Consumo mensal de luz, água e telefone | mês | 10 |  | 0
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  | 0
2.1 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  | 0
2.1.1 | 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 58 |  | 0
2.1.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 58 |  | 0
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES |  |  |  | 0
3.1 |  |  | DEMOLIÇÓES |  |  |  | 0
3.1.1 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples, contrapiso interno | m³ | 10.4 |  | 0
3.2 |  |  | REMOÇÕES |  |  |  | 0
3.2.1 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 40 |  | 0
3.2.2 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 8 |  | 0
3.2.3 | 04.05.060 | CDHU | Retirada de soalho inclusive vigamento | m² | 43 |  | 0
3.2.4 | 04.02.050 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 72 |  | 0
3.2.5 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | m² | 243 |  | 0
3.2.6 | 04.03.060 | CDHU | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | m | 24 |  | 0
3.2.7 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 10 |  | 0
3.2.8 | 04.04.020 | CDHU | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 65 |  | 0
3.2.9 | 04.10.080 | CDHU | Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria | un | 8 |  | 0
3.2.10 | 04.07.020 | CDHU | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 203 |  | 0
3.2.11 | 04.05.080 | CDHU | Retirada de degrau em madeira | m | 5 |  | 0
3.2.12 | 100392 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 192 |  | 0
3.3 |  |  | REMOÇÃO E BOTA FORA |  |  |  | 0
3.3.1 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 63 |  | 0
3.3.2 | 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 63 | 0 | 0
3.3.3 | 01.01.06 | SIURB | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 63 |  | 0
3.3.4 | 05.08.060 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 63 |  | 0
3.3.5 | 05.08.080 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 63 |  | 0
3.3.6 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 63 |  | 0
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
4.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA - PARA CONTAPISO |  |  |  | 0
4.1.1 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 20 |  | 0
4.1.2 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 30 |  | 0
5 |  |  | CONTA PISO SOBRE TERRA - INTERNO |  |  |  | 0
5.1 |  |  | CONTRAPISO SOBRE TERRA |  |  |  | 0
5.1.1 | 54.01.050 | CDHU | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 20 |  | 0
5.1.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 5.2 |  | 0
5.1.3 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | kg | 355 |  | 0
5.1.4 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado espessura média 10cm | m³ | 10.4 |  | 0
5.1.5 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 10.4 |  | 0
6 |  |  | VEDOS |  |  |  | 0
6.1 |  |  | ALVENARIAS DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0
6.1.1 | 04.01.12 | SIURB | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO | m² | 5 |  | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA NOVA |  |  |  | 0
7.1.1 | 00000010 | CPU | P02 - Porta com 1 folhas de abrir em tabuado de madeia e marco de madeira para receber acabamento em pintura cor azul - esquadria nova - dimensão 1,08x2,13m | un | 1 |  | 0
7.1.2 | 00000011 | CPU | J03 - Porta com 1 folhas de abrir em tabuado de madeia e marco de madeira com acabamento em pintura cor azul - esquadria nova - dimensão 0,81x2,02m | un | 1 |  | 0
7.1.3 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 11.8 |  | 0
7.1.4 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 11.8 |  | 0
7.2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0
7.2.1 | 06.03.109 | FDE | CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 49 |  | 0
7.3 |  |  | ESCADA E BALAUSTRES |  |  |  | 0
7.3.1 | 00000023 | CPU | Escada em madeira e acesso ao coro com 21 degraus sendo que na lateral esquerda com guarda corpo em balaústes e na lateral direita corrimão de madeira fixado na parede | UN | 1 |  | 0
7.3.2 | 00000020 | CPU | Guarda corpo de madeira tipo balustres na Capela Mor | m | 6.4 |  | 0
7.3.3 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 53.5 | 0 | 0
7.3.4 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 53.5 |  | 0
7.4 |  |  | ARTEFATOS DE CONCRETO |  |  |  | 0
7.4.1 | 35.04.140 | CDHU | Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UNI. | 3 |  | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0
8.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
8.1.1 | 41.31.040 | CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | un | 20 |  | 0
8.1.2 | ILU-02 | COMP | Luminária tipo "Spot" para trilho, foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio anodizado, para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W | un | 2 |  | 0
8.1.3 | ILU-01 | COMP | Balizador Led | un | 2 |  | 0
8.1.4 | 42.01.040 | CDHU | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1 |  | 0
8.1.5 | 00000026 | CPU | Ventilador de teto | un | 4 |  | 0
8.1.6 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 3 |  | 0
8.1.7 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 4 |  | 0
8.1.8 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 11 |  | 0
8.1.9 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 12 |  | 0
8.1.10 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 3 |  | 0
8.1.11 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 3 |  | 0
8.1.12 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 24 |  | 0
8.1.13 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 10 |  | 0
8.1.14 | 38.01.080 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 15 |  | 0
8.1.15 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 60 |  | 0
8.1.16 | 39.29.111 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 350 |  | 0
8.1.17 | 39.24.152 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 26 |  | 0
8.1.18 | 39.03.178 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 30 |  | 0
8.1.19 | 39.04.070 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 30 |  | 0
8.1.20 | 37.03.200 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
8.1.21 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 2 |  | 0
8.1.22 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 5 |  | 0
8.1.23 | 37.10.010 | CDHU | Barramento de cobre nu | kg | 2 |  | 0
8.2 |  |  | S.P.D.A - |  |  |  | 0
8.2.1 | 39.04.070 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 30 |  | 0
8.2.2 | 39.04.080 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 66 |  | 0
8.2.2 | 42.05.440 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 65 |  | 0
8.2.3 | 42.05.290 | CDHU | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 18 |  | 0
8.2.4 | 42.20.120 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² | un | 15 |  | 0
8.2.5 | 42.05.210 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m | un | 8 |  | 0
8.2.6 | 40.02.620 | CDHU | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm | un | 8 |  | 0
8.3 |  |  | INCENDIO |  |  |  | 0
8.3.1 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 1 |  | 0
8.3.2 | 50.10.110 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 1 |  | 0
8.3.3 | 50.05.260 | CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 1 |  | 0
8.3.4 | 50.05.260 | CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 1 |  | 0
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0
9.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES DE BALDRAMES |  |  |  | 0
9.1.1 | 03.03.040 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 74 |  | 0
9.1.2 | 03.09.020 | CDHU | Demolição manual de camada impermeabilizante | m² | 74 |  | 0
9.1.3 | 54.03.240 | CDHU | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 74 |  | 0
9.1.4 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 2.22 |  | 0
10 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0
10.1 |  |  | ESTRUTURAS E COBERTURAS |  |  |  | 0
10.1.1 | 15.01.010 | CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | m² | 72 |  | 0
10.1.2 | 100392 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 250 |  | 0
10.1.3 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 250 |  | 0
10.1.4 | 16.02.045 | CDHU | Telha de barro colonial/paulista | m² | 72 |  | 0
10.1.5 | 16.40.080 | CDHU | Recolocação de telha de barro tipo plan | m² | 169 |  | 0
10.1.7 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 23 |  | 0
10.1.8 | 22.01.240 | CDHU | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea | m² | 81 |  | 0
10.1.9 | 16.02.120 | CDHU | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 83 |  | 0
10.1.10 | 32.06.396 | CDHU | Manta termo-acústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm | m² | 241 |  | 0
11 |  |  | FORROS |  |  |  | 0
11.1 |  |  | FORROS DE MADEIRA |  |  |  | 0
11.1.1 | 20.01.040 | CDHU | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 97 |  | 0
12 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
12.1 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  | 0
12.1.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 117 |  | 0
12.1.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 117 |  | 0
12.2 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 0
12.2.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 133 |  | 0
12.2.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 133 |  | 0
13 |  |  | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E DEGRAUS |  |  |  | 0
13.1 |  |  | PISOS |  |  |  | 0
13.1.1 | 04.01.12 | SIURB | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO | m² | 69 |  | 0
13.1.2 | 17.03.020 | CDHU | Cimentado desempenado | m² | 35 |  | 0
13.1.3 | 32.17.010 | CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 2.4 |  | 0
13.1.3 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.4 |  | 0
13.1.4 | 13.80.61 | SIURB | Polimento de piso granilite ou argamassa de alta resistência | m² | 36 |  | 0
13.2 |  |  | RODAPÉS |  |  |  | 0
13.2.1 | 20.10.040 | CDHU | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | m | 20 |  | 0
13.2.2 | 17.03.330 | CDHU | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm | m | 36 |  | 0
13.3 |  |  | SOLEIRAS |  |  |  | 0
13.3.1 | 19.01.442 | CDHU | Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com massa | m | 3.3 |  | 0
13.3.1 | 19.01.442 | CDHU | Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com massa | m | 3.3 |  | 0
13.4 |  |  | DEGRAUS |  |  |  | 0
13.4.1 | 00000007 | CPU | Degraus de soalho de madeira | m | 5 |  | 0
14 |  |  | RESTAUROS |  |  |  | 0
14.1 |  |  | RESTAURO PISO SOALHO DO CORO |  |  |  | 0
14.1.1 | 20.03.010 | CDHU | Soalho em tábua de madeira aparelhada - Substituição de peças danificadas (10% | m² | 2 |  | 0
14.1.2 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 20 |  | 0
14.1.3 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 20 | 0 | 0
14.1.4 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 20 |  | 0
14.1.5 | 20.20.202 | CDHU | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | m² | 20 |  | 0
14.2 |  |  | RESTAURO DO FORRO E VIGAS DE MADEIRA DO CORO |  |  |  | 0
14.2.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 34 |  | 0
14.2.2 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 34 |  | 0
14.2.3 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 34 | 0 | 0
14.2.4 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 34 | 0 | 0
14.3 |  |  | RESTAURO DO FORRO DA CAPELA MOR |  |  |  | 0
14.3.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 39 |  | 0
14.3.2 | 04.07.040 | CDHU | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 12 |  | 0
14.3.3 | 04.07.060 | CDHU | Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro | m² | 12 |  | 0
14.3.4 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 27 |  | 0
14.3.5 | 20.01.040 | CDHU | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 12 |  | 0
14.3.6 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 39 | 0 | 0
14.3.7 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 39 | 0 | 0
14.4 |  |  | RESTAURO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA NO ARCO |  |  |  | 0
14.4.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 11 |  | 0
14.4.2 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 11 |  | 0
14.4.3 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 11 | 0 | 0
14.4.4 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 11 |  | 0
14.5 |  |  | RESTAURO DE FORRO, FECHAMENTO E BARROTES NOS BEIRAIS EXTERNOS |  |  |  | 0
14.5.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 166 |  | 0
14.5.2 | 04.07.040 | CDHU | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 40 |  | 0
14.5.3 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 126 |  | 0
14.5.4 | 20.01.040 | CDHU | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 40 |  | 0
14.5.5 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 166 | 0 | 0
14.5.6 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 166 | 0 | 0
14.6 |  |  | RESTAURAÇÃO DA TABEIRA (BEIRAL) DO TELHADO |  |  |  | 0
14.6.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 25 |  | 0
14.6.2 | 22.01.240 | CDHU | Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea | m² | 25 |  | 0
14.6.3 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 25 | 0 | 0
14.6.4 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 25 | 0 | 0
14.7 |  |  | RESTAURAÇÃO DE BALAUSTRES DO CORO |  |  |  | 0
14.7.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 20 |  | 0
14.7.2 | 33.01.060 | CDHU | Imunizante para madeira | m² | 20 | 0 | 0
14.7.3 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 20 | 0 | 0
14.8 |  |  | RESTARAÇÃO DO SINO |  |  |  | 0
14.8.1 | 00000008 | CPU | Restauração sino - Limpeza, manutenção das partes danificadas e restauração e ou execução de novos suportes para a fixação e sustentação dos sinos. | cj | 1 |  | 0
14.9 |  |  | RESTAURO PORTAS E JANELAS |  |  |  | 0
14.9.1 | 00000014 | CPU | P01 - Porta com 2 folhas de abrir em tabuado de madeia e marco de madeira com acabamento em pintura cor azul - Restauração - Desmontar a esquadria, retirar as camadas antigas de tinta existente, preenchimento das lacunas e calafetar com massa, fazer higienização e impermeabilização com aplicação de fundo e pintura esmalte fosco cor azul e colocação de tela mosquiteiro. Dimensão 2,22x2,98m | un | 1 |  | 0
14.9.2 | 00000015 | CPU | P03 - Porta com 1 folhas de abrir em tabuado de madeia e marco de madeira com acabamento em pintura cor azul - Restauração - Desmontar a esquadria, retirar as camadas antigas de tinta existente, preenchimento das lacunas e calafetar com massa, fazer higienização e impermeabilização com aplicação de fundo e pintura esmalte fosco cor azul e colocação de tela mosquiteiro. Dimensão 1,02x2,07m | un | 1 |  | 0
14.9.3 | 00000016 | CPU | J01 - Janela com 2 folhas de abrir em tabuado de madeia e marco de madeira com acabamento em pintura cor azul - Restauração - Desmontar a esquadria, retirar as camadas antigas de tinta existente, preenchimento das lacunas e calafetar com massa, fazer higienização e impermeabilização com aplicação de fundo e pintura esmalte fosco cor azul e colocação de tela mosquiteiro. Dimensão 0,79x1,56m | un | 1 |  | 0
14.9.4 | 00000017 | CPU | J02 - Janela com 2 folhas de abrir em tabuado de madeia e marco de madeira com acabamento em pintura cor azul - Restauração - Desmontar a esquadria, retirar as camadas antigas de tinta existente, preenchimento das lacunas e calafetar com massa, fazer higienização e impermeabilização com aplicação de fundo e pintura esmalte fosco cor azul e colocação de tela mosquiteiro. Dimensão 0,70x1,53m | un | 1 |  | 0
14.9.5 | 00000018 | CPU | J04 - Tela mosquiteiro fixa existente em marco de madeira e tela mosquiteiro de plástico - Restauração - Desmontar a esquadria, retirar as camadas antigas de tinta existente, preenchimento das lacunas e calafetar com massa, fazer higienização e impermeabilização com aplicação de fundo e pintura esmalte fosco cor azul e colocação de tela mosquiteiro. Dimensão 0,77x1,33m | un | 1 |  | 0
14.9.6 | 00000019 | CPU | OC1 - Óculo redondo existente, vazado, execução de nova pintura interna em Caiação cor banca e externa pintua acrílica azul e execução de nova tela mosquiteiro - Ø 0,74m;variável | un | 1 |  | 0
14.10 |  |  | PROTEÇÃO CONTRA CUPINS |  |  |  | 0
14.10.1 | 4915762 | SICRO3 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 58 |  | 0
14.10.2 | 4915694 | SICRO3 | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto com selante elástico a frio | m | 58 |  | 0
14.10.3 | 9824 | ORSE | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | kg | 29 |  | 0
14.10.4 | C1078 | SEINFRA | DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA | m² | 58 |  | 0
14.10.5 | 05.01.01 | SIURB | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM | m² | 58 |  | 0
14.10.5 | 17.02.060 | CDHU | Chapisco fino peneirado | m² | 8 |  | 0
14.10.6 | 121011 | SBC | EMBOCO DESEMPENADO 1:1:8 CIMENTO,CAL,AREIA C/IMPERMEABILIZANTE | m² | 8 |  | 0
14.11 |  |  | RESTAURO DE PAREDES - VEDAÇÕES |  |  |  | 0
14.11.1 | 8743 | ORSE | Restauro - Execução de parede de taipa | m² | 5 |  | 0
15 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 0
15.1 |  |  | PINTURA DE PAREDES INTERNAS |  |  |  | 0
15.1.1 | 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 363 |  | 0
15.1.2 | 11.20.090 | CDHU | Selante endurecedor de concreto antipó | m² | 363 |  | 0
15.1.3 | 15.04.001 | FDE | Caiação | m² | 363 |  | 0
15.2 |  |  | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 0
15.2.1 | 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 372 |  | 0
15.2.2 | 11.20.090 | CDHU | Selante endurecedor de concreto antipó | m² | 372 |  | 0
15.2.3 | 15.04.001 | FDE | Caiação | m² | 372 | 0 | 0
16 |  |  | EXTERNA |  |  |  | 0
16.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0
16.1.1 | 04.04.020 | CDHU | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 56 |  | 0
16.1.2 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 2 |  | 0
16.1.3 | 17.01.060 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 56 |  | 0
16.1.4 | 19.03.020 | CDHU | Revestimento em pedra tipo arenito comum | m² | 56 |  | 0
16.1.5 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 283 |  | 0
16.1.6 | 00000009 | CPU | Rejuntamento de piso em pedra arenito com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 283 |  | 0
16.2 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 0
16.2.1 | 34.01.020 | CDHU | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 670 |  | 0
16.2.2 | 34.02.080 | CDHU | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | m² | 670 |  | 0
16.3 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 0
16.3.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 23 |  | 0
16.3.2 | 46.12.320 | CDHU | Tubo de concreto (PA-1), DN= 300mm | m | 40 |  | 0
16.3.3 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 20 |  | 0
16.3.4 | DRE-CAN-030 | SETOP | Canaleta tipo 4 - 30 x 20 cm, concreto FCK = 15 MPA, com tampa de concreto, padrão deop-Mg | m | 42 |  | 0
16.3.4 | 2003642 | SICRO3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 5 |  | 0
17 |  |  | PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CANTEIRO |  |  |  | 0
17.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA - PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | 0
17.1.1 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 10 |  | 0
17.1.2 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 5 |  | 0
17.1.3 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 5 |  | 0
17.1.4 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 15 |  | 0
17.2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA - ARQUEOLOGIA |  |  |  | 0
17.2.1 | COT01 | COTAÇÃO | Projeto de Prospecções Interventivas | un | 1 |  | 0
17.2.2 | COT01 | COTAÇÃO | Pesquisa de campo - Prospecções Interventivas | un | 1 |  | 0
17.2.3 | COT01 | COTAÇÃO | Elaboração de Protocolo - Relatório Final das Atividades | un | 1 |  | 0
17.3 |  |  | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
17.3.1 | 90779 | SINAPI | Engenheiro civil de obra Senior com encargos complementares | h | 300 |  | 0
17.3.2 | 88326 | SINAPI | Vigia noturno com encargos complementares | h | 1760 |  | 0
17.3.3 | 90780 | SINAPI | Mestre de obra com encargos complementares | h | 1740 |  | 0
17.3.4 | 000221 | SBC | Serviço de consultoria senior-tabela ABCE | h | 100 |  | 0
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
18.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | 0
18.1.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 180 |  | 0
18.1.2 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 326 |  | 0
19 |  |  | DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | 0
19.1 |  |  | DESPESAS INDIRETAS SOBRE MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
19.1.1 | 00000027 | CPU | Vale transporte | % | 0.0451 |  | 0
19.1.2 | 00000029 | CPU | Vale refeição | % | 0.0564 |  | 0
19.1.3 | 00000030 | CPU | Café da manhã e lanche | % | 0.03 |  | 0
19.1.4 | 00000031 | CPU | Equipamento de proteção individual (EPI) | % | 0.006 |  | 0
19.1.5 | 00000032 | CPU | Seguro de vida coletivo | % | 0.007 |  | 0
TOTAL (SEM BDI) | [6 empty] | 0
BDI CONSIDERADO | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL (COM BDI) | [6 empty] | 0
Legenda itens repetidos |  | Código | Descrição | Banco | Unidade | Valor Unitário
|  | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | CDHU | m³ | 0
|  | 33.01.060 | Imunizante para madeira | CDHU | m² | 0
|  | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | CDHU | m² | 0
|  | 15.04.001 | Caiação | FDE | m² | 0
Inserir valor unitário para cada item, com no máximo 2 (duas) casas decimais. Não deixar casas decimais ocultas
Inserir o valor do BDI adotado pela empresa, em porcentagem.

## Crograma - FisFin
ANEXO III.3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E RESTAURO DA CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS
CONCORRÊNCIA N°: 03/2021
PROCESSO SCEC - 2021/01319
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | %
|  | AO VALOR |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias | 195 dias | 210 dias | 225 dias | 240 dias | 255 dias | 270 dias | 285 dias | 300 dias | EM REL. AO TOTAL GERAL
GLOBAL
1 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| DESPESAS INICIAIS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 |  | 0 | % | 100%
| GEOMETRIA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | 0 | % | 100%
| PROJETOS E APROVAÇÕES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | 0 | % | 31.2% |  | 6.72% |  | 7.76% |  | 7.76% |  | 7.76% |  | 7.76% |  | 7.76% |  | 7.76% |  | 7.76% |  | 7.76%
| DESPESAS GERAIS E INDIRETAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 |  | 0 | % | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| DESPESAS DE CONSUMO MENSAL |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | 0 | % | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 |  | 0 | % | 50% |  | 50%
| DEMOLIÇÓES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 |  | 0 | % | 30% |  | 50% |  | 20%
| REMOÇÕES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 |  | 0 | % |  |  | 50% |  | 50%
| REMOÇÃO E BOTA FORA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| MOVIMENTO DE TERRA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 |  | 0 | % |  |  |  |  | 50% |  | 50%
| MOVIMENTO DE TERRA - PARA CONTAPISO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| CONTA PISO SOBRE TERRA - INTERNO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 |  | 0 | % |  |  |  |  | 50% |  | 50%
| CONTRAPISO SOBRE TERRA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| VEDOS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 |  | 0 | % | [6 empty] | 100%
| ALVENARIAS DE VEDAÇÃO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| ESQUADRIAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 |  | 0 | % | [8 empty] | 50% |  | 50%
| ESQUADRIAS DE MADEIRA NOVA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 |  | 0 | % | [8 empty] | 50% |  | 50%
| ESQUADRIAS METÁLICAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 |  | 0 | % | [8 empty] | 50% |  | 50%
| ESCADA E BALAUSTRES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 |  | 0 | % | [14 empty] | 50% |  | 50%
| ARTEFATOS DE CONCRETO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| INSTALAÇÕES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 |  | 0 | % | [8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25%
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 |  | 0 | % | [12 empty] | 33% |  | 34% |  | 33%
| S.P.D.A - |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 |  | 0 | % | [10 empty] | 33% |  | 34% |  | 33%
| INCENDIO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 |  | 0 | % | [6 empty] | 100%
| IMPERMEABILIZAÇÕES DE BALDRAMES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| COBERTURAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 |  | 0 | % | [8 empty] | 50% |  | 50%
| ESTRUTURAS E COBERTURAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| FORROS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1 |  | 0 | % | [12 empty] | 50% |  | 50%
| FORROS DE MADEIRA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| REVESTIMENTOS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.1 |  | 0 | % | [10 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25%
| REVESTIMENTOS INTERNOS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 |  | 0 | % | [12 empty] | 33% |  | 34% |  | 33%
| REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E DEGRAUS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.1 |  | 0 | % | [8 empty] | 40% |  | 30% |  | 30%
| PISOS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.2 |  | 0 | % | [12 empty] | 50% |  | 50%
| RODAPÉS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.3 |  | 0 | % | [16 empty] | 100%
| SOLEIRAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.4 |  | 0 | % | [14 empty] | 50% |  | 50%
| DEGRAUS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| RESTAUROS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 |  | 0 | % | [8 empty] | 33% |  | 34% |  | 33%
| RESTAURO PISO SOALHO DO CORO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2 |  | 0 | % | [10 empty] | 33% |  | 34% |  | 33%
| RESTAURO DO FORRO E VIGAS DE MADEIRA DO CORO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.3 |  | 0 | % | [10 empty] | 33% |  | 34% |  | 33%
| RESTAURO DO FORRO DA CAPELA MOR |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.4 |  | 0 | % | [10 empty] | 33% |  | 34% |  | 33%
| RESTAURO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA NO ARCO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.5 |  | 0 | % | [10 empty] | 33% |  | 34% |  | 33%
| RESTAURO DE FORRO, FECHAMENTO E BARROTES NOS BEIRAIS EXTERNOS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.6 |  | 0 | % | [12 empty] | 50% |  | 50%
| RESTAURAÇÃO DA TABEIRA (BEIRAL) DO TELHADO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.7 |  | 0 | % | [14 empty] | 50% |  | 50%
| RESTAURAÇÃO DE BALAESTRES DO CORO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.8 |  | 0 | % | [8 empty] | 50% |  | 50%
| RESTAURAÇÃO DO SINO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.9 |  | 0 | % | [12 empty] | 50% |  | 50%
| RESTAURO PORTAS E JANELAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.10 |  | 0 | % |  |  |  |  | 50% |  | 50%
| PROTEÇÃO CONTRA CUPINS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.11 |  | 0 | % | [6 empty] | 50% |  | 50%
| RESTAURO DE PAREDES - VEDAÇÕES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| PINTURAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 |  | 0 | % | [14 empty] | 50% |  | 50%
| PINTURA DE PAREDES INTERNAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.2 |  | 0 | % | [16 empty] | 50% |  | 50%
| PINTURA DE PAREDES EXTERNAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| EXTERNA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.1 |  | 0 | % | [14 empty] | 50% |  | 50%
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.2 |  | 0 | % | [18 empty] | 100%
| PAISAGISMO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16.3 |  | 0 | % | [12 empty] | 50% |  | 50%
| DRENAGEM SUPERFICIAL |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CANTEIRO |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.1 |  | 0 | % | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA - PROJETOS EXECUTIVOS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.2 |  | 0 | % | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA - ARQUEOLOGIA |  | BARRA
|  |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.2 |  | 0 | % | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | 0 | % | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18.1 |  | 0 | % | [18 empty] | 100%
| LIMPEZA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | 0 | % | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| DESPESAS INDIRETAS |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.1 |  | 0 | % | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| DESPESAS INDIRETAS SOBRE MÃO DE OBRA |  | BARRA
| 0 |  | R$ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL DA OBRA | [23 empty] | TOTAL
GERAL
TOTAL GERAL MENSAL R$ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BDI MENSAL R$ |  |  | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL + BDI MENSAL R$ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO R$ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL MENSAL (%) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL ACUMULADO (%) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## BDI
ANEXO III.4
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI DETALHADA
REFORMA E RESTAURO
CONCORRÊNCIA N º 03/2021
PROCESSO SCEC-PRC - 2021/01319
OBJETO: REFORMA E RESTAURO CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS |  | DESONERAÇÃO
TIPO DE OBRA: REFORMA E RESTAURO DE EDIFÍCIO |  | NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)
COMPOSIÇÃO DE BDI
ITENS | SIGLAS | % ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC
SEGURO | S
GARANTIA | G
RISCO | R
DESPESAS FINANCEIRAS | DF
LUCRO | L
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65% | CP
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) | ISS
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO | CPRB | 0%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU) | BDI PAD | 0%
Inserir percentual para cada componente do BDI adotado pela empresa (em porcentagem).